## Harmonogram 6.KP
PRACOVNÍ HARMONOGRAM REALIZACE TVORBY DOKUMENTU 5. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT MĚSTA OSTRAVY | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září
zahájení jednání s OU (Vstupní evaluace nastavení procesu komunitního plánování, Pilotáž doporučení z evaluace pro proces komunitního plíánování sociálních služeb)
Optimalizace metodik optimalizace nastavení a vyhodnocení dopadů procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě realizované pilotáže (do 12/2022)
zpracování získaných informací, analýza financování sítě soc. služeb a souvisejících aktivit
shromažďování všech relevantních podkladových materiálů (sběr dat)
sestavení struktury dokumentu 6.KP
finalizace klíčových oblastí, strategických cílů, podoblastí, indikátorů
vyhodnocení roku 2021, sestavení AP 2022
oslovení jednotlivých MOb, odborů MMO s možností zapojení se do příprav 6.KP, zaslaní podnětů, apod.
jednání PS (popis stávajícího stavu a rozvoje soc. služeb a souvisejících aktivit, SWOT na rozvoj soc. služeb a souvisejících aktivit)
kompletace dokumentu
výjezdní jednání MT (finalizace dokumentu po jednotlivých klíčových oblastech a pracovních skupinách, účast zástupců politické reprezentace (představení hlavních milníků 6.KP, finanční analýza 6.KP, apod.)
kompletace dokumentu pro připomínkovací řízení
připomínkovací řízení k dokumentu 6.KP
zapracování připomínek, předložení dokumentu k projednání v komisi sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti
projednání dokumentu 6.KP v RM a ZM