**Záznam z jednání pracovní skupiny Sluchově postižení**

**Datum jednání 8.3.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl**1 | **Rozvoj kapacit a kvality služeb pro osoby se sluchovým postižením** |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou**  **k naplnění cíle** | **1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty o možnostech využití služby klienty**  **1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 1.1 Podporovat zvyšování kvality služeb pro osoby se sluchovým postižením** | |
| **Aktivita 1.1.1.** | Realizovat vzdělávací aktivity pro pracovníky v sociálních službách |
| **Aktivita 1.1.2.** | Aktivizace studentů znakového jazyka a jejich zapojení jako dobrovolníky do činnosti organizací |
| **Aktivita 1.1.3.** | Motivovat budoucí pracovníky v sociálních službách pro práci s cílovou skupinou |
| **Aktivita 1.1.4.** | Rozvoj homesheringu |
| Termín realizace | * + 1. 2023     2. 2023     3. 2023     4. 2023 |
| Kroky k realizaci | Uskutečnit xxx vzdělávacích aktivit pro pracovníky v sociálních službách  Uskutečnit xxx motivačních setkání se studenty znakového jazyka  Uskutečnit xxx návštěv ve školách  Účastnit se vzdělávacích aktivit v rámci homesheringu |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování |  |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory | Realizováno xxx vzdělávacích aktivit pro pracovníky v sociálních službách  Realizováno xxx motivačních setkání se studenty  Realizováno xxx návštěv ve školách  Aplikovaný homeshering u xxx rodin |
| Dopady na CS | Zkvalitnění služeb pro cílovou skupinu |
| Realizátoři | Tichý svět  Centrum pro dětský sluch Tamtam  CSNN  ČUN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené** | |
| **Aktivita 1.2.1.** | **Navýšit kapacitu tlumočnických služeb** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci | Navýšení kapacity CSNN o 1 úvazek  Navýšení kapacity Tichý svět o 1 úvazek  Navýšení kapacity ČUN o 0,5 úvazku |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | CSNN 620.000,- /veškeré náklady/  Tichý svět 620,000,- Kč  ČUN 310,000,- Kč |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory | Navýšené kapacity služeb o 2,5 úvazku celkem  Navýšení počtu klientů o xxxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři | CSNN  Tichý svět  ČUN |
| **Aktivita 1.2.2.** | **Podporovat rozvoj dalších sociálních služeb** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci | Navýšení úvazku na sociální rehabilitaci, Tichý svět /úvazek 1,6 pro Ostravu?  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  ČUN - 0,2 úvazek? |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 900,000,- Tichý svět  150,000,- ČUN |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory | Počet nově uspokojených klientů  Počet navýšených úvazků |
| Dopady na CS | Cílová skupina je zajištěna službami, které přispějí k jejich přispívají ke zlepšení jejich života |
| Realizátoři | ČUN, Tichý svět |

**Cíl 2 Zvyšovat povědomí o službách a potřebách , a vhodném přístupu k osobám se sluchovým postižením**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl2** | **Zvyšovat povědomí o službách a potřebách, a vhodném přístupu k osobám se sluchovým postižením** |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou**  **k naplnění cíle** | **2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a laické veřejnosti o nabízených službách pro osoby se sluchovým postižením**  **2.2 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a laické veřejnosti o nabízených službách pro osoby se sluchovým postižením** | |
| **Aktivita 2.1.1.** | **Informovat neslyšící rodiče se slyšícími dětmi o možnosti využívat SAS** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci | Pravidelná informovanost dospělých klientů o službě |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory |  |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři |  |
| **Aktivita 2.1.2.** | **Osvěta o možnosti zajištění přepisu a tlumočení na akcích pro veřejnost** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci | Představit služby pracovní skupiny jiným pracovním skupinám v KP  Medializace příspěvků o cílově skupině, na akcích věnovaných odborné veřejnosti  Prohloubit mezioborovou spolupráci |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory | Počet zveřejněných článků xxx  Počet kontaktů xxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři | CSNN, Tamtam, ČUN, Tichý svět |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 2.2 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty** | |
| **Aktivita 2.2.1.** | **Zajistit propagaci a osvětu o práci s cílovou skupinou** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci | Představit služby pracovní skupiny jiným pracovním skupinám v KP  Medializace příspěvků o cílově skupině nejen na akcích věnovaných odborné veřejnosti  Prohloubit mezioborovou spolupráci především propojení pediatrů a foniatrů.  Realizace osvětových aktivit ve školách. |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Indikátory | Počet zveřejněných článků xxx  Počet kontaktů xxx  Počet přednášek na školách xxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři | CSNN, Tamtam, ČUN, Tichý svět |

Ještě jsme měli tento cíl, kde byly i aktivity volnočasového charakteru. 2.1 máme rozpracováno, ale co 2.2.?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2** | **Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší děti se sluchovým postižením** |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou**  **k naplnění cíle** | **2.1. Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku**  **2.2 Podporovat rozvoj aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením** |

Zapsala Diváková, Pieranová