**Záznam z jednání pracovní skupiny Sluchově postižení**

**Datum jednání 8.3.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl**1 | **Rozvoj kapacit a kvality služeb pro osoby se sluchovým postižením**  |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou** **k naplnění cíle** |  **1.1 Podporovat zvyšování kvality tlumočnické služby v daném území a osvěty o možnostech využití služby klienty** **1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené**  |

|  |
| --- |
| **Opatření 1.1 Podporovat zvyšování kvality služeb pro osoby se sluchovým postižením**  |
| **Aktivita 1.1.1.** | Realizovat vzdělávací aktivity pro pracovníky v sociálních službách |
| **Aktivita 1.1.2.** | Aktivizace studentů znakového jazyka a jejich zapojení jako dobrovolníky do činnosti organizací |
| **Aktivita 1.1.3.** | Motivovat budoucí pracovníky v sociálních službách pro práci s cílovou skupinou |
| **Aktivita 1.1.4.** | Rozvoj homesheringu |
| Termín realizace | * + 1. 2023
		2. 2023
		3. 2023
		4. 2023
 |
| Kroky k realizaci | Uskutečnit xxx vzdělávacích aktivit pro pracovníky v sociálních službáchUskutečnit xxx motivačních setkání se studenty znakového jazykaUskutečnit xxx návštěv ve školáchÚčastnit se vzdělávacích aktivit v rámci homesheringu |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování |  |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Realizováno xxx vzdělávacích aktivit pro pracovníky v sociálních službáchRealizováno xxx motivačních setkání se studentyRealizováno xxx návštěv ve školáchAplikovaný homeshering u xxx rodin |
| Dopady na CS | Zkvalitnění služeb pro cílovou skupinu |
| Realizátoři  | Tichý světCentrum pro dětský sluch TamtamCSNNČUN |

|  |
| --- |
| **Opatření 1.2 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro sluchově postižené** |
| **Aktivita 1.2.1.** | **Navýšit kapacitu tlumočnických služeb** |
| Termín realizace | 2023 |
|  Kroky k realizaci | Navýšení kapacity CSNN o 1 úvazekNavýšení kapacity Tichý svět o 1 úvazekNavýšení kapacity ČUN o 0,5 úvazku |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | CSNN 620.000,- /veškeré náklady/Tichý svět 620,000,- KčČUN 310,000,- Kč |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Navýšené kapacity služeb o 2,5 úvazku celkemNavýšení počtu klientů o xxxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři  | CSNN Tichý svět ČUN   |
| **Aktivita 1.2.2.** | **Podporovat rozvoj dalších sociálních služeb**  |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci |  Navýšení úvazku na sociální rehabilitaci, Tichý svět /úvazek 1,6 pro Ostravu?Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímČUN - 0,2 úvazek? |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 900,000,- Tichý svět150,000,- ČUN |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Počet nově uspokojených klientůPočet navýšených úvazků |
| Dopady na CS | Cílová skupina je zajištěna službami, které přispějí k jejich přispívají ke zlepšení jejich života |
| Realizátoři  | ČUN, Tichý svět |

**Cíl 2 Zvyšovat povědomí o službách a potřebách , a vhodném přístupu k osobám se sluchovým postižením**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl2** | **Zvyšovat povědomí o službách a potřebách, a vhodném přístupu k osobám se sluchovým postižením**  |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou** **k naplnění cíle** | **2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a laické veřejnosti o nabízených službách pro osoby se sluchovým postižením****2.2 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty** |

|  |
| --- |
| **Opatření 2.1 Zvyšovat povědomí cílové skupiny a laické veřejnosti o nabízených službách pro osoby se sluchovým postižením** |
| **Aktivita 2.1.1.** | **Informovat neslyšící rodiče se slyšícími dětmi o možnosti využívat SAS** |
| Termín realizace | 2023 |
|  Kroky k realizaci | Pravidelná informovanost dospělých klientů o službě |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  |  |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři  |   |
| **Aktivita 2.1.2.** | **Osvěta o možnosti zajištění přepisu a tlumočení na akcích pro veřejnost** |
| Termín realizace | 2023 |
| Kroky k realizaci |  Představit služby pracovní skupiny jiným pracovním skupinám v KPMedializace příspěvků o cílově skupině, na akcích věnovaných odborné veřejnosti Prohloubit mezioborovou spolupráci  |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Počet zveřejněných článků xxxPočet kontaktů xxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři  | CSNN, Tamtam, ČUN, Tichý svět |

|  |
| --- |
| **Opatření 2.2 Posílit kompetence odborné veřejnosti pro práci s klienty**  |
| **Aktivita 2.2.1.** | **Zajistit propagaci a osvětu o práci s cílovou skupinou** |
| Termín realizace | 2023 |
|  Kroky k realizaci |  Představit služby pracovní skupiny jiným pracovním skupinám v KPMedializace příspěvků o cílově skupině nejen na akcích věnovaných odborné veřejnosti Prohloubit mezioborovou spolupráci především propojení pediatrů a foniatrů. Realizace osvětových aktivit ve školách. |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 0 |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Počet zveřejněných článků xxxPočet kontaktů xxxPočet přednášek na školách xxx |
| Dopady na CS |  |
| Realizátoři  | CSNN, Tamtam, ČUN, Tichý svět |

Ještě jsme měli tento cíl, kde byly i aktivity volnočasového charakteru. 2.1 máme rozpracováno, ale co 2.2.?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2** | **Podporovat rozvoj chybějících aktivit pro slyšící děti neslyšících rodičů a starší děti se sluchovým postižením**  |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou** **k naplnění cíle** |  **2.1. Podporovat slyšící dětí neslyšících rodičů v dospělém i dětském věku** **2.2 Podporovat rozvoj aktivity pro rodiny se staršími dětmi se sluchovým postižením** |

Zapsala Diváková, Pieranová