**Záznam z jednání 3. PS OOSV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1** | **Zajistit dostupnost sociálních služeb a souvisejících aktivit nejen pro osoby bez přístřeší se specifickými potřebami** |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou****k naplnění cíle** | **1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší****1.2 Realizovat podpůrné aktivity pro zlepšení sociální situace osob ohrožených sociálním vyloučením**  |

**šit dostupnost so**

**Prosím doplnit, jedná se u neinvestičních nákladů o náklady na rok + rozpracování na jednotlivé roky, např. 2023 – zpracovat projektovou dokumentaci, 2024 zřízení služby
a zajištění úvazků**

**Investiční náklady – 2024 výstavba**

|  |
| --- |
| **Opatření 1.1 Iniciovat rozšíření nabídky sociálních služeb s doprovodnou zdravotní péčí pro osoby bez přístřeší** |
| **Aktivita 1.1.1.** | Vznik sociální rehabilitace v pobytové i terénní formě pro osoby bez přístřeší se specifickými potřebami  |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Zajistit prostory pro realizaci služby
* Zajistit součinnost služeb města a dalšími relevantními subjekty
* Vyčíslit náklady
* Zajistit financování

(z 5. KP zpracovat projektovou dokumentaci k návrhu stavebních úprav/výstavbyvčetně vyčíslení investičních a provozních nákladů po rekonstrukci zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy rekonstrukce vybraného objektu/výstavba vymezit druh služby, případně navýšení kapacity o 10–30 míst dle dispozic objektu zajistit financování budoucího provozu) |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | SMO, KÚ MSK, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  |  |
| Indikátory  |  |
| Realizátoři  |  Armáda spásy v České republice, z. s.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita 1.1.2.** | Navýšit kapacitu služby Domov Přístav Zukalova pro osoby bez přístřeší se specifickými potřebami zajištěním nových prostor |
| Termín realizace | 2024–2026 |
|  Kroky k realizaci | zpracování projektové dokumentace k návrhu stavebních úprav/výstavbyvčetně vyčíslení investičních a provozních nákladů po rekonstrukci zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy rekonstrukce vybraného objektu/výstavba zajistit financování budoucího provozuNavýšení o 21 klientů |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | SMO, MSK, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  |  |
| Indikátory  |  |
| Realizátoři  |  Armáda spásy v České republice, z. s. |

Do plánu soc. začleňování – projektová aktivita

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita 1.1.3.** | **Zajistit dočasná lůžka pro doléčení osob bez domova** |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Zajistit prostory pro realizaci služby
* Zajistit financování
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  |  |
| Realizátoři  |  Armáda spásy v České republice, z. s., Charita Ostrava |

Prosím doplnit

2023 – navýšení úvazku o 0,5, není sociální služba, proto vyčíslit

|  |
| --- |
| **Opatření 1.2 Realizovat podpůrné aktivity pro zlepšení sociální situace osob ohrožených sociálním vyloučením**  |
| **Aktivita 1.2.1.** | Rozvoj sociálního šatníku |
| Termín realizace | 2023  |
|  Kroky k realizaci | * Navýšení úvazku o 0,5
* Rozšíření provozních hodin
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | SMO, KÚ MSK, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Navýšená kapacita sociálního šatníku o 0,5 úvazkuRozšíření provozních hodin o …. |
| Realizátoři  |  Charita Ostrava |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita 1.2.2.** | **Zřídit výdejní místo Potravinové banky**  |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Zřízení 1 úvazku
* Vytipování lokalit pro zřízení výdejního místa
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | Bude vyčísleno SMO, MSK, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Zřízené výdejní místo Potravinové banky |
| Realizátoři  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2** | **Vytvářet podmínky pro zvýšení dostupnosti vhodného bydlení a pobytových služeb**  |
| **Popis cíle** | **Do popisu cíle uvést název** |
| **Opatření, která vedou** **k naplnění cíle** | **2.1 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb v doprovodném programu k bydlení****2.2. Navýšit kapacitu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi**  |

**šit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele**

|  |
| --- |
| **Opatření 2.1 Navýšit kapacitu terénních a ambulantních sociálních služeb**  |
| **Aktivita 2.1.1.** | Navýšit kapacitu terénních programů |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Navýšení úvazku Charita Ostrava – terénní programy o 1 úvazek
* Navýšení úvazku Spolu pro rodinu, z.s. – Zdravotně-sociální pomoc o 0,5 úvazku
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 2023 660 000,- Kč/rok (paušální předpoklad SMO)2023 SMO, MSK, MPSV, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  |  0 |
| Indikátory  | Navýšení kapacit terénních programů o 1 úvazekNavýšení Zdravotně-sociální pomoci o 0,5 úvazku |
| Realizátoři  | Charita OstravaSpolu pro rodinu, z.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita 2.1.2.** | Navýšit kapacitu terénních programů v doprovodném programu bydlení |
| Termín realizace | 2023 |
|  Kroky k realizaci | * Navýšení úvazků RUBIKON Centrum, z.ú. sociální rehabilitace o 1,5 úvazku
* Navýšení úvazku Charity Ostrava, Charitní středisko sv. Lucie, sociální rehabilitace o 1 úvazek
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 2023 1 650 tis. SMO, MSK, MPSV, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  |  0 |
| Indikátory  | Navýšení kapacity sociální rehabilitace o 2,5 úvazku |
| Realizátoři  | RUBIKON Centrum, z.ú.Charita Ostrava, Charitní středisko Sv. Lucie |

|  |
| --- |
| **Opatření 2.2 Navýšit kapacitu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Adelante**  |
| **Aktivita 2.2.1** | Zajistit navýšení kapacit |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Navýšení kapacity o 3 lůžka
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | 2023 SMO, MSK, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  | Navýšená kapacita o 3 lůžka |
| Realizátoři  | Armáda spásy v České republice, z. s. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3** | **Vytvářet podmínky pro zvýšení zaměstnatelnosti** |
| **Popis cíle** |  |
| **Opatření, která vedou** **k naplnění cíle** | **3.1 Navýšit nabídku aktivit podporujících potenciál osob sociálně vyloučených**  |

**šit dostupnost sociálních služeb pro**

**Konzultace – navýšení úvazků, nové aktivity**

**Do plánu soc. zač.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita 3.1.2.** | Podpořit realizaci aktivit směřujících k zaměstnatelnosti  |
| Termín realizace | 2023–2026 |
|  Kroky k realizaci | * Mladí lidé po skončení povinné školní docházky
* Resocializace
* Zvyšování kompetencí
 |
| Neinvestiční náklady a zdroje financování | SMO, KÚ MSK, EU, nadace a dary |
| Investiční náklady a zdroje financování  | 0 |
| Indikátory  |  |
| Realizátoři  |   |