## Slide 1: Naplňování STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2021 (STRATEGIE PK) V ROCE 2022
Notes: HLAVNÍ BOD PROGRAMU
Mluví Helena

## Slide 2: STRATEGIE PK
PRIORITY
Priorita 1 – Rozvoj systému prevence kriminality
Priorita 2 – Pomoc a poradenství obětem
Priorita 3 – Práce s pachateli
Priorita 4 – Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
Priorita 5 – Prevence kriminality dětí a mládeže
Priorita 6 – Průřezová a další specifická opatření
Strategie PK zahrnovala celkem 74 plánovaných aktivit v 6 prioritách.
Notes: HLAVNÍ BOD PROGRAMU
Mluví Helena

## Slide 3: Naplňování STRATEGIE PK v roce 2022
Na území města působilo v roce 2022 v oblasti prevence kriminality celkem 58 subjektů, které realizovaly 86 preventivních aktivit a poskytovaly 5 sociálních služeb (převládaly aktivity a služby v oblasti sociální prevence (78), dále vzdělávací aktivity (9).
Nejvíce aktivit a služeb se zaměřovalo na prevenci kriminality dětí a mládeže (45 aktivit a 2 služby), dále pak na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (16 aktivit).
Ze 74 aktivit se většinu podařilo naplnit zcela nebo částečně (naplněno bylo 45 aktivit, částečně bylo splněno 21 aktivit).
Osm aktivit se, převážně z objektivních důvodů, naplnit nepodařilo.
Notes: HLAVNÍ BOD PROGRAMU
Mluví Helena

## Slide 4: Naplňování STRATEGIE PK v roce 2022
Financování prevence kriminality 2022
Náklady města 17 714 000 Kč 37%
Další zdroje 30 372 000 Kč 63%
Celkové náklady 48 086 000 Kč 100%
Notes: HLAVNÍ BOD PROGRAMU
Mluví Helena

## Slide 5: Naplňování STRATEGIE PK v roce 2022
Financování dle priorit
Priorita Celkové náklady Náklady města Procent
Priorita 1 439 000 Kč 439 000 Kč 3%
Priorita 2 5 545 000 Kč 942 000 Kč 5%
Priorita 3 6 446 000 Kč 1 317 000 Kč 7%
Priorita 4 9 208 000 Kč 2 330 000 Kč 13%
Priorita 5 23 122 000 Kč 11 134 000 Kč 63%
Priorita 6 3 326 000 Kč 1 552 000 Kč 9%
Celkem 48 086 000 Kč 17 714 000 Kč 100%
Notes: Mluví Helena.

## Slide 6: Priorita 1 Rozvoj systému prevence
    Financování Priorita 1
    Celkové náklady 439 000 Kč 100%
    Náklady města 439 000 Kč 100%
Notes: Mluví Helena

## Slide 7: Priorita 1 Rozvoj systému prevence
Podařilo se
organizačně (institucionálně) zabezpečit systém prevence kriminality a financování aktivit v oblasti prevence kriminality
byly prováděny pravidelné kontroly efektivního využívání finančních prostředků z rozpočtu SMO
město podporovalo pracovní skupiny včetně nové pracovní skupiny Pachatelé a sdílení informací mezi aktéry uvnitř pracovních skupin
byl zajištěn provoz SVI a realizovány potřebné změny
byly podporovány a zajišťovány vzdělávací akce „na míru“, využívány vědecko-výzkumné kapacity a analytická práce organizací, mapovány aktuální trendy
Notes: Mluví Helena

## Slide 8: Priorita 2 Pomoc a poradenství obětem
Financování Priorita 2
Celkové náklady 5 544 801 Kč 100%
Náklady města 942 000 Kč 17%
Další zdroje 4 602 801 Kč 83%
Notes: Mluví Helena.

## Slide 9: Priorita 2 Pomoc a poradenství obětem
Podařilo
posilovat informovanost občanů o bezpečném chování, ale také o postupech a možnostech v případě, že se stanou oběťmi trestné činnosti
podporovat specializované poradenství pro oběti trestných činů a pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů
přispívat ke zlepšování podmínek a prostředí při výslechu obětí trestných činů včetně podpory a zajištění provozu výslechových místností pro oběti trestných činů
podporovat a realizovat činnosti související s vyhledáváním ohrožených osob
zajistit provoz MKDS včetně modernizace
poprvé za dobu platnosti Strategie se podařilo realizovat aktivity zaměřené na prevenci majetkové kriminality typu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení.
Notes: Mluví Helena

## Slide 10: Priorita 3 Práce s pachateli
Financování Priorita 3
Celkové náklady 6 446 119 Kč 100%
Náklady města 1 317 000 Kč 20%
Další zdroje 5 129 119 Kč 80%
Notes: Mluví Helena

## Slide 11: Priorita 3 Práce s pachateli
Podařilo se
podporovat komplexní a resocializační programy zaměřené na práci s pachateli
zvyšovat informovanost o možnostech ukládání alternativních trestů a podporovat jejich výkon
zapojovat věznice do spolupráce v oblasti prevence kriminality
zajišťovat kontinuitu sociální práce s pachateli trestných činů ve všech fázích trestního řízení
podporovat organizace spolupracující při výkonu obecně prospěšných prací a rozšiřovat jejich počet a nabídku
Notes: Mluví Helena

## Slide 12: Priorita 4 Řešení problémů v SVL
Financování Priorita 4
Celkové náklady 9 207 827 Kč 100%
Náklady města 2 329 900 Kč 25%
Další zdroje 6 877 927 Kč 75%
Notes: Mluví Lucka

## Slide 13: Priorita 4 Řešení problémů v SVL
Podařilo se
podporovat a rozvíjet práci s dětmi žijícími v SVL: zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti ze SVL, které vycházejí ze zájmů dětí
podporovat programy zaměřené na rozvoj, motivaci dětí a předávání pozitivních vzorů a volnočasové aktivity společné pro děti z majority a minority
podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů v lokalitách
podporovat pořádání kurzů a programů funkční gramotnosti
realizovat a podporovat programy tzv. policejní asistence (APK, projekt Společně za práva a bezpečí, multidisciplinární týmy v rizikových lokalitách)
pokračovala realizace projektu Domovník-preventista
Notes: Mluví Lucka

## Slide 14: Priorita 5 Děti a mládež
Financování Priorita 5
Celkové náklady 23 121 642 Kč 100%
Náklady města 11 134 000 Kč 48%
Další zdroje 11 987 642 Kč 52%
Notes: Mluví Tomáš.

## Slide 15: Priorita 5 Děti a mládež
Podařilo se
zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů v tématech primární prevence a intervence
zajistit provoz školních poradenských pracovišť
podporovat kvalitní programy všeobecné primární prevence
podporovat hřiště a sportoviště otevřená pro veřejnost
podporovat program krizové pomoci pro děti a mládež
podporovat programy sekundární a selektivní a indikované primární prevence
podporovat nízkoprahové zájmové a sportovní aktivity pro rizikové děti a mládež
zajistit sjednocení podpory programů primární prevence
Notes: Mluví Tomáš.

## Slide 16: Priorita 6 Průřez
Financování Priorita 6
Celkové náklady 3 326 211 Kč 100%
Náklady města 1 551 456 Kč 47%
Další zdroje 1 774 755 Kč 53%
Notes: Mluví Lucka

## Slide 17: Priorita 6 Průřez
Dařilo se
zapojovat cílové skupiny do plánování a realizace projektů a aktivit
zajistit informování široké veřejnosti o bezpečnostní situaci a opatřeních v oblasti prevence kriminality
podporovat preventivní programy zaměřené na boj proti virtuální kriminalitě a kyberšikaně
podporovat preventivní programy pro osoby žijící rizikovým způsobem života
zajistit zvýšení informovanosti veřejnosti, zejména ohrožených cílových skupin o problematice virtuální kriminality a kyberšikany
Notes: Mluví Lucka

## Slide 18: Nepodařilo se
Iniciovat rozšíření SVI také na další aktéry, kterými jsou NNO, školy apod. Nepodařilo se zapojit do sítě Evropské fórum pro bezpečnost ve městech.
Vypracovat postup pro informování obětí o poskytovaných službách pro oběti trestné činnosti, realizovat a podporovat programy na utlumování nenávistných postojů a proti diskriminaci.
Zajistit součinnost při kontrolách hygienických a bezpečnostních podmínek na ubytovnách, prováděných za účelem zajištění adekvátních podmínek ubytovaných.
Iniciovat sjednocení systému odborného vzdělávání v rámci primární prevence a podporovat certifikované preventivní programy.
Notes: Mluví Lucka

## Slide 19: Děkuji za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů či postřehů mě neváhejte kontaktovat:
Helena Kuzníková
Magistrát města Ostravy
Notes: Ukončení. Následující jednání by měl být na přelomu března a dubna 2021. Schůzky k realizaci projektu budou volávány zvlášť, dle potřeby, pouze pro některé členy. Toto sdělí Helena a slavnostně ukončí jednání Zdeněk.